## `26 WBS
LBS Tech 통합 WBS & 연간 간트차트 대시보드 | [12 empty] | ▉◥ ▉🔥
WBS Code | 대분류 | 중분류 | 세부 작업명 | 산출물 | 부서 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 총 기간 (Work Day) | 진행률(%) | 지연일 | 지연율(%) | 월간 진척도 상황
서울시 동행맵 2026 개발 프로세스 | [12 empty] | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
2026-07-24 13:56 | [12 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
1 | 사업 운영 | [5 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183
1.1 | 사업 운영 |  |  |  | 전략기획실 | 김태섭 | 2026-07-01 | 2027-05-31 | 334
| 1.1.1 |  | 착수보고 | 착수보고 발표자료 | 전략기획실 | 김태섭 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 30 | bar: 7월 1주 to 7월 5주
| 1.1.2 |  | 중간보고 | 중간보고 발표자료 | 전략기획실 | 김태섭 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 122 | bar: 7월 1주 to 11월 2주
| 1.1.3 |  | 산출물 및 서비스 점검 | 개발 문서로 갈음 | 전략기획실 | 김민재 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 122 | bar: 7월 1주 to 11월 2주
| 1.1.4 |  | SDK 자체 실증테스트 | - | 전략기획실 | 김민재 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 60 | bar: 9월 1주 to 10월 5주
| 1.1.5 |  | 최종보고 | 최종보고서 | 전략기획실 | 김태섭 | 2026-07-01 | 2027-05-31 | 334
2 | 시스템 개발 | [5 empty] | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 91
2.1 | 내비게이션 SDK 개발 (KMP) |  |  |  | 개발실 | 김세움 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 152
| 2.1.1 |  | PoC — KMP 셋업 + JTS/Vincenty 골든 검증 | PoC 리포트 | 개발실 | 김세움 | 2026-08-01 | 2026-08-12 | 11 | bar: 8월 1주 to 8월 2주
| 2.1.2 |  | 엔진 포팅 (navigation→commonMain, 기하 13함수·양방향큐·골든테스트) | 엔진 소스+테스트 | 개발실 | 김세움 | 2026-08-12 | 2026-09-09 | 28 | bar: 8월 2주 to 9월 2주
| 2.1.3 |  | 서버 클라이언트 (Pathfinder Ktor + GeoJSON 매퍼) | API 클라이언트 | 개발실 | 김세움 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 8 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
| 2.1.4 |  | 플랫폼 계층 expect/actual (위치·음성·햅틱·지도) | 플랫폼 어댑터 | 개발실 | 김세움 | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 11 | bar: 9월 3주 to 9월 4주
| 2.1.5 |  | 네이버 지도 통합 (경로선·현위치·카메라, 신규구현) | 지도 모듈 | 개발실 | 김세움 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 8 | bar: 9월 4주 to 10월 1주
| 2.1.6 |  | 음성·햅틱 오케스트레이터 (UtteranceBuilder+3채널) | 안내 엔진 | 개발실 | 김세움 | 2026-10-06 | 2026-10-17 | 11 | bar: 10월 1주 to 10월 3주
| 2.1.7 |  | Android UI (Compose 가이던스) | Android SDK UI | 개발실 | 김세움 | 2026-10-17 | 2026-11-09 | 23 | bar: 10월 3주 to 11월 2주
| 2.1.8 |  | iOS UI (SwiftUI + KMP State 구독/SKIE) | iOS SDK UI | 개발실 | 김세움 | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 28 | bar: 11월 2주 to 12월 1주
| 2.1.9 |  | 시뮬레이션 모드 | 시뮬레이터 | 개발실 | 김세움 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 6 | bar: 12월 1주 to 12월 2주
| 2.1.10 |  | 실측 튜닝 + 통합테스트 + 빌드·문서 (AAR/XCFramework) | 릴리스 패키지 | 개발실 | 김세움 | 2026-12-13 | 2026-12-31 | 18 | bar: 12월 2주 to 12월 5주
2.3 | DB 구축 , 서버 및 로직 개발 |  |  |  | 개발실 | 개발실 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 152
| 2.3.1 |  | 공간 DB 구축 | 데이터 모형 설계서(ERD) | 개발실 | 이준형 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 152
| 2.3.2 |  | 접점 연계 데이터 모델 | 데이터 연계 정의서(ICD) | 개발실 | 이준형 | 2026-08-17 | 2026-09-30 | 44
| 2.3.3 |  | 경로 탐색 엔진/로직 | 경로탐색 알고리즘 설계서 | 개발실 | 이준형 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 59
| 2.3.4 |  | api서버 대외 연결 | 통합 API 명세서 | 개발실 | 이준형 | 2026-08-24 | 2026-10-30 | 67
| 2.3.5 |  | 보행망 갱신 파이프라인 구축 | 데이터 등록부 | 개발실 | 이준형 | 2026-10-05 | 2026-11-30 | 56
| 2.3.6 |  | 서버 , 배포 이중화 구성 | 설치 아키텍처 | 개발실 | 이준형 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 28

## 이슈관리
LBS Tech WBS 수행 간 이슈관리
No. | 이슈 내용 | 현상 및 문제점 | 대응 방안 | 목표 일정 | 담당자 | 현행화 날짜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30